Приложение   
к приказу Министерства образования  
науки и молодежи Республики Крым  
от 11. 08 .2021 № 1286

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2022 году»**

**Перечень сокращений и условных обозначений**

|  |  |
| --- | --- |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация |
| ГИА-9 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования |
| ГИА-11 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования |
| ЕГЭ | Единый государственный экзамен |
| ОГЭ | Основной государственный экзамен |
| ГВЭ | Государственный выпускной экзамен |
| МОНМ РК | Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым |
| ГЭК | Государственная экзаменационная комиссия Республики Крым |
| УОО | Управление общего образования МОНМ РК |
| УНКСЗО | Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования МОНМ РК |
| ПФУ | Планово-финансовое управление МОНМ РК |
| МОУО | Органы управления образованием муниципальных районов и городских округов |
| КРИППО | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Крым «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования» |
| ЦОМКО | Государственное казенное учреждение Республики Крым «Центр оценки и мониторинга качества образования» |
| РЦОИ | Региональный центр обработки информации Республики Крым (на базе ЦОМКО) |
| ОО | Образовательная организация |
| СПО | Среднее профессиональное образование |
| ГОО | Государственные образовательные организации |
| РИС | Региональная информационная система |
| ППЭ | Пункт проведения экзаменов |
| ППЗ | Пункт проверки экзаменационных заданий |
| ПК | Предметные комиссии по проверке развёрнутых ответов |
| ЭМ | Экзаменационные материалы |
| КК | Конфликтная комиссия |
| ДПП ПК | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации |
| МР | Методические рекомендации |
| ОВЗ | Ограниченные возможности здоровья |
| ОН | Общественное наблюдение |
| ИРР | Информационно-разъяснительная работа |
| СИЦ | Ситуационно-информационный центр |
| ИС-11 | Итоговое сочинение (изложение) в 11 классах |
| ИУС-9 | Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах |

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Исполнители** | **Ответственные** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Анализ проведения ЕГЭ в 2021 году** | | | | |
|  | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2021 году в Республике Крым | Август-Сентябрь 2021 года | ЦОМКО  УОО УНКСЗО Председатели предметных комиссий | Доненко М.О.  Маханова А.В.  Санталова Е.О. |
|  | Проведение анализа результатов проведения ГИА в форме ЕГЭ по выявлению и профилактике нарушений действующего законодательства в сфере образования | Август 2021 года | ЦОМКО УНКСО | Доненко М.О.  Санталова Е.О. |
|  | Подготовка аналитических отчетов о работе предметных комиссий по форме, предоставленной ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | Август 2021 года | Председатели предметных комиссий ЦОМКО | Доненко М.О. |
|  | Включение в методические рекомендации аналитических материалов с описанием выявленных в процессе экзаменов проблем и типичных ошибок, допущенных обучающимися 9, 11 классов при сдаче ГИА по учебным предметам | Октябрь 2021 года | КРИППО | Рудяков А.Н. |
|  | Подведение итогов ГИА с анализом проблем и постановкой задач на новый учебный год на августовских конференциях педагогических работников и коллегии Министерства | Август 2021 года | УНКСЗО УОО КРИППО ЦОМКО | Санталова Е.О.  Маханова А.В.  Рудяков А.Н.  Доненко М.О. |
|  | Участие во Всероссийском совещании «Итоги ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году и подготовка к проведению ГИА в 2022 году» | Октябрь 2021 года | МОНМ РК УНКСО ЦОМКО | Лаврик В.В.  Санталова Е.О.  Доненко М.О. |
|  | Подготовка отчетности для Федеральной службы по надзору в сфере образования (Рособрнадзор) | В течение 2021/2022 учебного года | УНКСЗО ЦОМКО  УОО | Санталова Е.О.  Доненко М.О.  Маханова А.В. |
| **II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
|  | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам: внесение в программы курсовой подготовки по вопросам оценивания развернутых ответов участников ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ  *МАТЕМАТИКА:*   1. *ДПП ПК «Система и методика подготовки учащихся к ЕГЭ по математике профильного уровня» (36 час.)* 2. *ДПП ПК «Методика обучения приемам решения задач с параметрами в курсе математики средней школы» (36 час.) (подготовка к ОГЭ задание №23,подготовка к ЕГЭ профильному задание №18)* 3. *Лекция «Учебно-методическое и организационное обеспечение процесса обучения математике» (ДПП ПК «Методика обучения математике и подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС» (72 час.)) (об учебно-методических пособиях и интернет ресурсах для подготовки к ГИА по математике) Учебно-методическое и организационное обеспечение процесса обучения математике»*   *РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА:*   1. *ДПП ПК «Создание условий для получения качественного образования по русскому языку и литературе в образовательной организации» (18 час.) (для школ, показавших низкие образовательные результаты по итогам ГИА)* 2. *ДПП ПК «Актуальные вопросы подготовки школьников к ГИА по русскому языку с учетом использования цифровой образовательной среды» (36 час.)* 3. *ДПП ПК «Система подготовки обучающихся к итоговому сочинению» (18 час.)* 4. *ДПП ПК «Методика подготовки обучающихся к ГИА по литературе» (18 час.)* 5. *ДПП ПК «Особенности подготовки обучающихся к итоговому собеседованию по русскому языку» (18 час.)* 6. *ДПП ПК «Современные подходы к обучению написанию изложения и сочинения-рассуждения по исходному тексту» (18 час.)* 7. *Повышение квалификации учителей русского языка и литературы по ДПП ПК «Система подготовки обучающихся к итоговому сочинению» (с 2022 г.)* 8. *Проведение республиканского семинара: «Приемы подготовки обучающихся к итоговому сочинению по литературе с учетом требований 2021 года» (для методистов (специалисты) муниципальных методических служб, курирующих преподавание русского языка и литературы, учителей русского языка и литературы).* 9. *Проведение республиканского семинара: «Согласование и совершенствование подходов к оцениванию итогового собеседования участников ГИА – 9» (для методистов (специалисты) муниципальных методических служб, курирующих преподавание русского языка и литературы, учителей русского языка и литературы).*   *ИНФОРМАТИКА:*   1. *ДПП ПК «Организация системной подготовки обучающих к выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ по информатике и ИКТ» (18 час.)* 2. *Модуль «Система работы учителя по предупреждению типичных ошибок при выполнении заданий ГИА по информатике и ИКТ» (8 час.) (ДПП ПК «Методика преподавания информатики в условиях реализации ФГОС» (72 час.))*   *ФИЗИКА:*   1. *ДПП ПК «Актуальные вопросы методики преподавания физики в условиях реализации ФГОС» (72 час.)*   *ХИМИЯ:*   1. *ДПП ПК «Система подготовки к ГИА по химии» (18 час.)* 2. *ДПП ПК «Подготовка экспертов предметных комиссий по оцениванию эксперимента основного государственного экзамена по химии» (18 час.)* 3. *ДПП ПК «Подготовка экспертов предметных комиссий по оцениванию эксперимента основного государственного экзамена по химии» (18 час.)* 4. *Лекция «Система работы учителя по подготовке к ГИА в основной и старшей школе» (ДПП ПК «ФГОС общего образования и предметное содержание образовательного процесса на уроках химии» (72 час.))* 5. *Лекция «Рекомендации по предупреждению типичных ошибок обучающихся на ЕГЭ при изучении разделов «Общая химия», «Неорганическая химия», «Органическая химия» (ДПП ПК «ФГОС общего образования и предметное содержание образовательного процесса на уроках химии» (72 час.))* 6. *Лекция «Особенности изучения тем «Гидролиз» и «Электролиз» при подготовке к ГИА» (ДПП ПК «ФГОС общего образования и предметное содержание образовательного процесса на уроках химии» (72 час.))*   *БИОЛОГИЯ:*   1. *ДПП ПК «Современные подходы к преподаванию биологии в условиях реализации ФГОС» (72 час.)* 2. *ДПП ПК «Преподавание микробиологии, вирусологии и иммунологии в школьном курсе биологии» (18 час.)* 3. *ДПП ПК «Изучение сложных вопросов школьного курса биологии в 8 и 9 классах: «Высшая нервная деятельность. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма» (24 час.)*   *ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК:*   1. *ДПП ПК «Технология подготовки обучающихся к ЕГЭ по английскому языку» (36 час.)* 2. *ДПП ПК «Технология подготовки обучающихся к ОГЭ по английскому языку» (36 час.)* 3. *Практическое занятие «Анализ типичных недостатков в образовательной подготовке участников ОГЭ и ЕГЭ и пути повышения качества обучения английскому языку» (2 час.) (ДПП ПК «Содержание и организация учебно-воспитательного процесса по английскому языку в общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС» (72 час.))* 4. *Практическое занятие «Подготовка учащихся к ЕГЭ: практическое решение проблемы. Письмо» (2 час.) (ДПП ПК «Содержание и организация учебно-воспитательного процесса по английскому языку в общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС» (72 час.))* 5. *Практическое занятие «Эффективные приёмы подготовки выпускников к ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам. Устная часть» (2 час.) (ДПП ПК «Содержание и организация учебно-воспитательного процесса по английскому языку в общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС» ( 72 час.))*   *ГЕОГРАФИЯ:*   1. *Лекция «Теоретические и методические подходы к разработке заданий для подготовки к ВПР, ГИА, ЕГЭ, согласно требованиям ФГОС» (ДПП ПК «Проблемы современного урока географии в условиях реализации ФГОС» (72 час.))*   *ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ:*   1. *ДПП ПК «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по истории» (18 час.)* 2. *ДПП ПК «Ключевые аспекты подготовки обучающихся к ОГЭ по истории» (18 час.)* 3. *ДПП ПК «Современные подходы к подготовке учащихся к ЕГЭ по обществознанию» (18 час.)* 4. *ДПП ПК «Современные подходы к подготовке учащихся к ОГЭ по обществознанию» (18 час.)* 5. *Лекция «Актуальные вопросы подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ЕГЭ по истории» (2 час.) (ДПП ПК «Реализация ФГОС: актуальные вопросы теории и методики преподавания истории и обществознания в общеобразовательных организациях» (72 час.))* 6. *Лекция «Актуальные вопросы подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации (ГИА) по обществознанию в форме ЕГЭ и Всероссийской олимпиаде школьников по обществознанию» (2 час.) (ДПП ПК «Реализация ФГОС: актуальные вопросы теории и методики преподавания истории и обществознания в общеобразовательных организациях» (72 час.))* 7. *ДПП ПК «Преподавание учебного предмета «Обществознание» в соответствии с ФГОС» (72 час.)*   *На курсах повышения квалификации для заместителей директоров по УВР:*   1. *Лекция «Актуальный уровень качества образования в Республике Крым по результатам внешних оценочных процедур» (2 час.) (ДПП ПК «Управленческая деятельность и развитие образовательной организации в условиях модернизации системы образования Российской Федерации» (72 час.))* | Август-октябрь 2021 года | КРИППО | Рудяков А.Н. |
|  | Проведение организационно-методических мероприятий (вебинаров, семинаров-практикумов, совещаний) по повышению качества преподавания учебных предметов | В течение 2021/2022 учебного года | КРИППО | Рудяков А.Н. |
|  | Проведение пробных экзаменов для выпускников образовательных организаций, показавших низкие образовательные результаты на ГИА-2021 по обязательным предметам | Март-апрель  2022 года | МОУО | Руководители МОУО |
|  | Посещение уроков в выпускных классах с целью проверки готовности к ГИА | Январь-май 2022 года | УОО КРИППО УНКСЗО | Маханова А.В.  Рудяков А.Н.  Санталова Е.О. |
| **III. Документальное и методическое обеспечение** | | | | |
|  | Подготовка проектов приказов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году в Республике Крым:  *«Об утверждении Дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2022 году»*  *«О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2022 году»*  *«**Об организации информационно-разъяснительной работы по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и оценочных процедур в Республике Крым в 2021/2022 учебном году»*  *«Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в Республике Крым в 2021/2022 учебном году»*  *«Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в Республике Крым в 2021/2022 учебном году»*  *«Об определении минимального количества баллов необходимого для получения «зачета» по итоговому собеседованию по русскому языку в 9-х классах для отдельных категорий участников с ОВЗ в 2022 году»*  *«Об утверждении сети пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации 2022 года»*  *«О проведении Всероссийских тренировочных мероприятий в Республике Крым в 2022 году»*  *«О регистрации на ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Республике Крым в 2022 году»*  *«О регистрации на ГИА по образовательным программам основного общего образования в Республике Крым в 2022 году»*  *«Об утверждении состава Государственной экзаменационной комиссии Республики Крым для проведения ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году»*  *«Об утверждении состава президиума Государственной экзаменационной комиссии Республики Крым для проведения ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году»*  *«О создании Регионального центра обработки информации в Республике Крым в 2022 году»*  *«Об уполномоченном учреждении по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в Республике Крым в 2022 году»*  *«О распределении функций организационных структур, участвующих в организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2022 году»*  *«Об определении минимального количества первичных баллов и переводе суммы первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ-9 в пятибалльную систему оценивания в 2022 году в Республике Крым*  *«О работе пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»*  *«О формировании перечня стандартного ПО для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме в Республике Крым в 2022 году»*  *«О работе конфликтной комиссии Республики Крым по рассмотрению апелляций участников государственной итоговой аттестации в 2022 году»*  *«О порядке окончания 2021/2022 учебного года, организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым»*  *«Об определении функциональных обязанностей и ответственности работников, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации в Республике Крым в 2022 году»*  *«Об утверждении состава работников на ГИА-9 и ГИА-11»*  *«О проведении ГИА по родным языкам в Республике Крым в 2022 году»*  *«Об организации подготовки педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА в РК в 2022 году»*  *«Об организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья в Республике Крым в 2022 году»*  *«Об организации совещаний по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году»*  *«Об организации работы предметных комиссий Республики Крым при проверке экзаменационных работ участников ГИА в пунктах проверки заданий в 2021 году»*  *«О проведении проверки экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации в 2022 году в Республике Крым»*  *«Об организации работы с экзаменационными материалами при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2022 году»*  *«Об определении лиц, ответственных за хранение, распределение и комплектацию экзаменационных материалов для проведения единого государственного экзамена в Республике Крым в 2022 году»*  *«О внесении сведений в Региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»*  *«Об утверждении регламентов работы лиц, привлекаемых в ППЭ и ППЗ в 2022 году»*  *«Об итогах основного этапа проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку в 9 классах»* | В течение 2021/2022 учебного года | УОО ЦОМКО УНКСЗО | Маханова А.В.  Доненко М.О.  Санталова Е.О. |
| **IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11, организация государственных закупок** | | | | |
|  | Мониторинг технической оснащенности ППЭ | В течение 2020-2021 учебного года | ЦОМКО | Доненко М.О. |
|  | Расчет и распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 ГИА-11 на территории Республики Крым, в том числе на:   * оплату работы лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, экспертов конфликтной и предметных комиссий, привлеченных специалистов РЦОИ); * дооборудование РЦОИ, ППЭ (при необходимости); * дооснащение/переоснащение ППЭ ЕГЭ системами онлайн видеонаблюдения (при необходимости); * закупку программного обеспечения и оборудования для проведения ГИА; * обновление электронных подписей (токены). | Август, декабрь 2020 года | ПФУ УОО ЦОМКО | Клищевский А.В.  Доненко М.О. |
|  | Расчет средств бюджетов муниципальных образований и городских округов с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, а именно:   * обеспечение доставки экзаменационных материалов членами ГЭК (РЦОИ-ППЭ-РЦОИ); * обеспечение ППЭ расходными материалами (бумага, заправка картриджей принтера) при применении технологии печати и сканирования в ППЭ; * обеспечение ППЗ расходными материалами (бумага, заправка картриджей принтера) и оборудованием, необходимым для осуществления проверки развернутых ответов участников ГИА, в том числе и при применении автоматизированной обработки результатов ГВЭ; * обеспечение сохранности систем онлайн видеонаблюдение, переданных из республиканской собственности в собственность муниципальных образований. * рассмотреть возможность дополнительного поощрения работников, задействованных при проведении ГИА в 2021 году. | До 31.10.2021 | МОУО ГОО | Руководители МОУО  Руководители ГОО |
|  | Осуществление государственных закупок для подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11:   * услуг по ремонту и техническому обслуживанию оргтехники РЦОИ; * услуг по оснащению пунктов проведения единого государственного экзамена системами онлайн видеонаблюдения, технической поддержке и обеспечении видеотрансляции проведения единого государственного экзамена; * услуг по тиражированию экзаменационных материалов; * услуг по дистанционному обучению председателей и экспертов предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников основного государственного и единого государственного экзамена в ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | Октябрь-Декабрь  2020года, Январь-Май 2021 года | ЦОМКО | Доненко М.О. |
| **V. Обучение и инструктаж лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний для муниципальных координаторов ГИА, технических специалистов МОУО и государственных образовательных организаций, ответственных за ведение РИС | В течение 2021/2022 учебного года | ЦОМКО | Доненко М.О. |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний для:   * членов ГЭК; * технических специалистов; * руководителей; * организаторов в(вне) аудитории | В течение 2021/2022 учебного года | ЦОМКО | Доненко М.О. |
|  | Подготовка к использованию актуальных технологий, применяемых в ППЭ, для проведения ЕГЭ в 2022 году (подготовка кадров, проверка технического оснащения) | Октябрь 2021 -май  2022 года | ЦОМКО | Доненко М.О. |
|  | Координация и контроль дистанционного обучения работников ППЭ ЕГЭ (в досрочный, основной и дополнительный периоды) посредством сайта «Учебная платформа» ФГБУ «Федеральный центр тестирования» | В течение 2021/2022 учебного года | ЦОМКО УНКСЗО | Доненко М.О. Санталова Е.О. |
|  | Участие в вебинаре для координаторов работы ПК, подготовка кандидатов на включение в состав ПК | Ноябрь 2021 - февраль 2022 | КРИППО | Рудяков А.Н. |
|  | Проведение вебинаров, очных и селекторных инструктивно-методических совещаний для работников ППЭ ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, членов КК и председателей ПК | Октябрь 2021 -май  2022 года | ЦОМКО УНКСЗО УОО | Доненко М.О. Санталова Е.О. Маханова А.В. |
|  | Обучение и проведение квалификационных экзаменов для экспертов предметных комиссий, для присвоения статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | Январь-март  2022 года | КРИППО | Рудяков А.Н. |
|  | Обучение привлеченных работников РЦОИ (верификаторов) | Апрель-май  2022 года | ЦОМКО | Доненко М.О. |
|  | Подготовка общественных наблюдателей к участию в наблюдении за проведением ГИА (в ППЭ и в СИЦ) | Май  2022 года | УНКСО  ЦОМКО | Санталова Е.О.  Доненко М.О. |
|  | Обучение персонала (организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории), привлекаемого к работе в ППЭ | Апрель-май  2022 года | ОО | Руководители ОО |
|  | Участие в семинарах, вебинарах для работников РЦОИ, экспертов ПК проводимых Рособрнадзором и ФГБУ «Федеральный центр тестирования», ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | Сентябрь 2021 –май 2022 года | ЦОМКО | Доненко М.О. |
|  | Участие в вебинарах, тренировочных мероприятиях и апробациях по отработке новых актуальных технологических решений ЕГЭ и ГИА-9 | Октябрь 2021 - май 2022 года | ЦОМКО | Доненко М.О. |
|  | Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке организационных и технологических решений ГИА-9 и ГИА-11 | Октябрь 2021 - май 2022 года | УОО  ЦОМКО  МОУО  ГОО | Маханова А.В.  Доненко М.О.  Руководители МОУО, ГОО |
|  | Проведение региональных тренировочных мероприятий по подготовке к ГИА | Октябрь 2021 - май 2022 года | УОО  ЦОМКО  МОУО  ГОО | Маханова А.В.  Доненко М.О.  Руководители МОУО, ГОО |
|  | Координация работы по организации участия в вебинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», в том числе и по содержанию КИМ ЕГЭ 2022, согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ, оцениванию устных ответов итогового собеседования | В течение 2021/2022 учебного года | КРИППО | Рудяков А.Н. |
|  | Участие в совещании для руководителей РЦОИ всех субъектов РФ | Октябрь 2021,  Апрель 2022 | ЦОМКО | Доненко М.О. |
|  | Корректировка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ 2021 года, с включением основ законодательства РФ в области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности | Сентябрь - ноябрь 2022 года | КРИППО | Рудяков А.Н. |
| **VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году | Ноябрь  2021 года | ЦОМКО МОУО  ГОО  ОО СПО | Доненко М.О.  Руководители МОУО, ГОО,  ОО СПО |
|  | Направление в Рособрнадзор кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК для их утверждения, формирование списочного состава ГЭК и президиума ГЭК | Ноябрь-Декабрь 2021 года | УОО ЦОМКО | Маханова А.В.  Доненко М.О. |
|  | Организация и планирование работы ГЭК | Декабрь  2021 года | УОО ЦОМКО | Маханова А.В.  Доненко М.О. |
|  | Определение и направление в Рособрнадзор кандидатур председателей предметных комиссий для их согласования | Январь  2022 года | КРИППО  ЦОМКО | Рудяков А.Н.  Доненко М.О. |
|  | Формирование сети ППЭ, ППЗ и утверждение их руководителей | Ноябрь 2021 года | УОО  ЦОМКО МОУО | Маханова А.В.  Доненко М.О.  Руководители МОУО |
|  | Утверждение списочного состава работников ППЭ и ППЗ: | Январь - май 2022 года | УОО  ЦОМКО МОУО | Маханова А.В.  Доненко М.О.  Руководители МОУО |
| * членов ГЭК | Январь 2022 года |
| * руководителей и организаторов ППЭ | Май 2022 года |
| * технических специалистов ППЭ | Май 2022 года |
| * членов предметных комиссий | Март 2022 года |
| * членов конфликтной комиссии | Март 2022 года |
|  | Внесение сведений в региональную информационную систему (РИС) | Ноябрь 2021  -май 2022 года | ЦОМКО | Доненко М.О. |
| * информации о ППЭ | Ноябрь 2021 года |
| * данных об аудиторном фонде ППЭ | Ноябрь 2021 года |
| * данных о членах ГЭК | Ноябрь 2021 года |
| * данных о руководителях и организаторах ППЭ, ассистентах, медицинских работниках | Февраль-апрель 2022 года |
| * данных о технических специалистах ППЭ | Февраль 2022 года |
| * данных о членах предметных комиссий | Март 2022 года |
| * данных о персонале РЦОИ | Февраль-март  2022 года |
|  | Обновление электронных подписей членов ГЭК для проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») и применение технологий «Печать ЭМ в ППЭ», «Сканирование в ППЭ» | Декабрь 2021 – апрель 2022 года | ЦОМКО | Доненко М.О. |
|  | Планирование работы региональных общественных наблюдателей и координация работы регионального СИЦ для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Республике Крым | Март, май-июнь, сентябрь 2022 года | УНКСЗО | Санталова Е.О. |
|  | Организация и проведение итогового сочинения в 11 классах в основной и дополнительные сроки:  *Проведение ИРР среди обучающихся их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ИС-11 в 2021/2022 учебном году.*   1. *Сбор и утверждение мест регистрации на ИС-11* 2. *Сбор и утверждение мест проведения ИС-11* 3. *Утверждение Порядка проведения ИС-11* | В течение 2021/2022 учебного года  Даты итогового сочинения:  1 декабря 2021 года,  2 февраля 2022 года,  4 мая 2022 года | УОО ЦОМКО КРИППО МОУО | Маханова А.В.  Доненко М.О.  Рудяков А.Н. Руководители МОУО |
|  | 1. Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах (основной и дополнительные сроки) | В течение 2021/2022 учебного года | УОО УНКСЗО ЦОМКО МОУО ГОО | Рудяков А.Н.  Санталова Е.О.  Доненко М.О. Руководители МОУО, ГОО |
| * Проведение ИРР среди обучающихся их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ИС-9 в 2021/2022 учебном году | Октябрь 2021 года - январь 2022года |
| * Сбор и утверждение мест регистрации на ИС-9 | Ноябрь-декабрь 2021 года |
| * Сбор и утверждение мест проведения ИС-9 | Декабрь 2021 года |
| * Утверждение Порядка проведения ИС-9 | Январь 2022 года |
| * Проведение ИС-9 в основные и дополнительные сроки | 9 февраля 2022 года,  9 марта 2022 года, 16 мая 2022 года |
|  | Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ) в 2022 году | Январь 2022 года | ЦОМКО | Доненко М.О. |
|  | Проведение досрочного периода ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии и утверждёнными сроками | Март-май 2022 года | УОО  ЦОМКО МОУО | Маханова А.В.  Доненко М.О.  Руководители МОУО |
|  | Утверждение результатов досрочного периода ГИА-9 и ГИА-11 2022 года | Март-май 2022 года | ГЭК ЦОМКО | Председатель ГЭК Доненко М.О. |
|  | Обеспечение межведомственного взаимодействия между МОНМ РК и Управлением специальной связи по РК, Министерством здравоохранения РК, Министерством внутренних дел по РК, ГУП РК «Крымэнерго» | Март-сентябрь  2022 года | УОО ЦОМКО | Маханова А.В.  Доненко М.О. |
|  | Участие в вебинарах, тренировочных мероприятиях и апробациях по отработке новых актуальных технологических решений ГИА | В течение 2021/2022 учебного года | УОО ЦОМКО МОУО | Маханова А.В.  Доненко М.О. Руководители МОУО |
|  | Проведение нагрузочного тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ, ППЗ ЕГЭ и РЦОИ (в досрочный, основной и дополнительный периоды) | Март, май, август 2022 года | ЦОМКО МОУО СИЦ региональный оператор систем видеонаблюдения | Доненко М.О. Руководители МОУО Координатор СИЦ |
|  | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья:   * формирование и утверждение списка участников ГИА с ОВЗ; * подбор организаторов в ППЭ, ассистентов; * подготовка аудиторий; * подготовка экзаменационных материалов | Март-май 2022 года | УОО ЦОМКО МОУО | Маханова А.В.  Доненко М.О. Руководители МОУО |
|  | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | Март-май  2022 года | УОО | Маханова А.В. |
|  | Организация подготовки к проведению ГИА-9 в основной период и резервные сроки основного периода:   * сбор заявлений участников (до 01.03.2022) (заявление установленного образца с перечнем предметов и форм ГИА и согласие на обработку персональных данных); * формирование списка ППЭ на основе предложений органов управления образованием муниципальных районов и городских округов; * подготовка материалов для заседаний ГЭК; * внесение данных в РИС об участниках ГИА-9: паспортных данных, образовательных организациях, категориях участников, выбранных ими экзаменах и формах ГИА (ОГЭ, ГВЭ) (до 01.03.2022); * внесение данных РИС о членах ПК (за две недели до начала соответствующего этапа ГИА); * распределение по ППЭ работников и участников ГИА (за 2 недели до проведения экзамена); * проведение автоматизированной рассадки участников и работников по ППЭ (за 1 день до проведения экзамена); * формирование и передача в ППЭ пакета руководителя; * передача экзаменационных материалов в ППЭ. | Январь-июнь  2022 года | УОО ЦОМКО МОУО | Маханова А.В.  Доненко М.О. Руководители МОУО |
|  | Организация подготовки к проведению ГИА-11 в основной период и резервные сроки основного периода:   * сбор заявлений участников (до 01.02.2022 года включительно) (заявление установленного образца с перечнем предметов и форм ГИА и согласие на обработку персональных данных); * заказ экзаменационных материалов в РИС; * утверждение графика работы ППЭ приказом МОНМ РК на основе предложений органов управления образованием муниципальных районов и городских округов (февраль - май 2022 года); * подготовка материалов для заседаний ГЭК; * внесение данных в РИС об участниках ГИА-11: паспортных данных, образовательных организациях, категориях участников, выбранных ими экзаменах и формах ГИА (ЕГЭ, ГВЭ); * внесение данных в РИС о членах ПК (за две недели до начала соответствующего этапа ГИА); * распределение по ППЭ работников и участников ГИА; * проведение автоматизированной рассадки участников и работников по ППЭ (за 1 день до проведения экзамена); * формирование и отправка на ППЭ пакета руководителя; * доставка экзаменационных материалов в ППЭ; * техническая подготовка и проведение контроля технической готовности ППЭ ЕГЭ. | Январь-июль  2022 года | УГПОО ЦОМКО МОУО | Маханова А.В.  Доненко М.О. Руководители МОУО |
|  | Организация работы по психологическому сопровождению и проведению психологической подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА:  *- корректировка программы психологического сопровождения подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА (с возможностью использования ДОТ);*  *- корректировка пакета диагностических материалов для изучения психологической готовности учащихся выпускных классов к ГИА;*  *- корректировка сборника упражнений для проведения тренинговых занятий с выпускниками (с возможностью использования ДОТ);*  *- подготовка памяток для всех субъектов образовательного процесса по подготовке к ГИА (психологический аспект);*  *- диссеминация положительного опыта работы ОО, имеющих хорошие результаты подготовки к ГИА;*  *- проведение обучающих семинаров-практикумов муниципального уровня для педагогов-психологов со стажем работы до 3-х лет по организации психологического сопровождения выпускников в ходе подготовки к ГИА;*  *- размещение методических рекомендаций «Психологическое сопровождение обучающихся в период подготовки к ГИА» на сайте ГБОУ ДПО РК КРИППО* | В течение 2021/2022 учебного года | КРИППО МОУО ГОО | Рудяков А.Н.  Руководители МОУО |
|  | Проведение основного периода ГИА-9 и ГИА-11 2021 года по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии и утверждёнными сроками | Май-июль 2022 года | УОО  ЦОМКО МОУО | Маханова А.В.  Доненко М.О.  Руководители МОУО |
|  | Утверждение результатов основного периода ГИА-9 и ГИА-11 2021 года | Май-июль 2022 года | ГЭК ЦОМКО | Председатель ГЭК Доненко М.О. |
| **VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | |
|  | Ведение раздела о ГИА на официальном сайте МОНМ РК | В течение 2021/2022 учебного года | УОО  Пресс-служба МОНМ РК | Маханова А.В.  Шелухина А.Н. |
|  | Ведение официального сайта ГКУ РК «Центр оценки и мониторинга качества образования» и официальной группы в социальных сетях | В течение 2021/2022 учебного года | ЦОМКО | Доненко М.О. |
|  | Проведение селекторных совещаний по вопросам организации и проведения ГИА | Не менее 1 раза в месяц в течение 2021/2022 учебного года  В основной период в день проведения экзаменов | УГПОО ЦОМКО УНКСЗО | Маханова А.В.  Доненко М.О.  Санталова Е.О. |
|  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей)  *Подготовка и обновление информационного стенда по вопросам организации и проведения ГИА в помещении ЦОМКО.*  *Приём граждан по вопросам организации и проведения ГИА.*  *Разработка и распространение цикла информационных листков и памяток об организации и проведении государственной итоговой аттестации в 2022 году.*  *Разработка методических рекомендаций для организации информационно-разъяснительной работы по подготовке к государственной итоговой аттестации в 9, 11(12) классах в образовательных организациях на 2021/2022 учебный год.*  *Разработка информационных материалов для проведения инструктивных совещаний с педагогическими работниками.*  *Ведение информационных разделов официального сайта ЦОМКО по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году* | В течение 2021/2022 учебного года | УОО  ЦОМКО МОУО | Маханова А.В.  Доненко М.О.  Руководители МОУО |
|  | Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА: МОНМ РК, ЦОМКО, МОУО | В течение 2021/2022 учебного года | УОО  ЦОМКО МОУО | Маханова А.В.  Доненко М.О.  Руководители МОУО |
|  | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки к ГИА в 2021 году | В течение 2021/2022 учебного года | УОО  ЦОМКО пресс-служба МОНМ РК | Маханова А.В.  Доненко М.О. Шелухина А.Н. |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными за проведение ГИА в регионах и руководителями ППЭ по вопросам подготовки к проведению ГИА | Февраль-май 2022 | УНКСЗО  УОО  ЦОМКО | Санталова Е.О.  Маханова А.В.  Доненко М.О. |
|  | Участие в очных совещаниях, вебинарах, совещаниях в режиме ВКС, проводимых Рособрнадзором, ФЦТ, ФИПИ по вопросам подготовки к проведению ГИА-2022 (досрочного, основного и дополнительного периодов), переданных полномочий. | Март, май, август 2022 | УОО  УНКСЗО ЦОМКО | Маханова А.В.  Санталова Е.О. Доненко М.О. |
|  | Участие во Всероссийских акциях «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями», «100 баллов для Победы», «Я сдам ЕГЭ» | Февраль, апрель 2022 | УНКСЗО ЦОМКО  УГПОО | Маханова А.В.  Санталова Е.О. Доненко М.О. |
|  | Проведение цикла родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11:  *«Об официальных источниках информации о ГИА»*  *«Об особенностях проведения итогового сочинения (изложения) в 2022 году»*  *«Об особенностях регистрации на ГИА в 2022 году»*  *«Об особенностях ГИА в 2022 году»*  *«Права и обязанности участников ГИА»*  *«Порядок подачи и рассмотрения апелляций»*  *«О мерах административной ответственности предусмотренных ч. 4 ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»* | В течение 2021/2022 учебного года | МОУО | Руководители МОУО |
|  | Предоставление информации о результатах ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования  *Оказание государственной услуги «Предоставление информации о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования» осуществляется в виде подготовки и выдачи справок по запросу участников ГИА, имеющих действующий результат, их родителей (законных представителей) и информирует о результатах прохождения государственной итоговой аттестации* | В течение 2021/2022 учебного года | ЦОМКО | Доненко М.О. |
| **VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | | |
|  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | В течение 2021/2022 учебного года | УНКСЗО | Санталова Е.О. |
|  | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 | В течение 2021/2022 учебного года | УНКСЗО | Санталова Е.О. |
|  | Контроль за организацией и проведением итогового сочинения в 11 классах и итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах в основные и дополнительные сроки | Декабрь 2021, февраль, май 2022 | УНКСЗО | Санталова Е.О. |
|  | Контроль за работой образовательных организаций по подготовке к ГИА-2022, оформлением информационных стендов по процедуре проведения ГИА, размещения соответствующей информации на сайтах ОО и региональных СМИ | Январь-апрель 2022 года | УНКСЗО | Санталова Е.О. |
|  | Контроль за созданием условий проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Апрель-июнь  2022 года | УНКСЗО | Санталова Е.О. |
|  | Проведение инструктивно-методического совещания с руководителями пунктов проведения экзаменов и специалистами, ответственными за проведение ГИА в муниципальных образованиях | Май 2022 года | УНКСЗО | Санталова Е.О. |
|  | Контроль за ходом подготовки и проведением ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительные периоды в пунктах проведения экзаменов | В течение 2021/2022 учебного года | УНКСО | Санталова Е.О. |
|  | Проведение селекторных совещаний с ответственными за проведение ГИА в муниципальных образованиях | Июнь 2022 (в дни проведения экзаменов) | УНКСЗО | Санталова Е.О. |
|  | Контроль за работой Ситуационно-информационного центра Республики Крым по организации видеонаблюдения за проведением ЕГЭ в ППЭ в 11 в досрочный, основной и дополнительные периоды | Март, май-июль, сентябрь 2022 года | УНКСЗО | Санталова Е.О. |
|  | Контроль за соблюдением порядка работы предметных и конфликтной комиссий, регионального центра обработки информации | Май-июль  2022 года | УНКСЗО | Санталова Е.О. |
|  | Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена, выявлению и профилактике нарушений действующего законодательства в сфере образования  («Зоны риска») | Август 2022 | УНКСЗО | Санталова Е.О. |