Приложение

к приказу Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым

23.09.2021 г. № 1511

ПЛАН

ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ В 2022 ГОДУ

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ПОДГОТОВКА ПУНКТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ (ППЭ) |
| Формирование сети ППЭ |
| 1.1 | Сбор предложений от МОУО по сети ППЭ для проведения ГИА-11 и ГИА-9. | Октябрь 2021 г. | ЦОМКО |
| 1.2 | Утверждение сети ППЭ для ГИА-11 и ГИА-9. | Ноябрь 2021 г. | МОНМ РК |
| 1.3 | Внесение информации о ППЭ в РИС «Планирование ГИА», включая аудиторный фонд. | Ноябрь-2021 г. | МОУО |
| 1.4 | Техническое оснащение и подготовка ППЭ в соответствии с требованиями Порядков проведения ГИА. | Декабрь 2021 г.- май 2022 г. | МОНМ РК ЦОМКО МОУО Руководители муниципальных и государственных ОО |
| 1.5 | Участие работников ППЭ в апробациях и тренировочных мероприятиях на базе ППЭ. | Октябрь 2021 г. – май 2022 г. | МОНМ РК ЦОМКО МОУО Руководители муниципальных и государственных ОО |
| 1.6 | Двухэтапная проверка готовности ППЭ за две недели до начала соответствующего этапа проведения экзаменов и перед каждым днем экзаменов. | Согласно расписанию проведения экзаменов | МОУО, ОО |
| 2. ПОДГОТОВКА ПУНКТОВ ПРОВЕРКИ ЗАДАНИЙ (ППЗ) |
| 2.1 | Сбор предложений от МОУО по сети ППЗ для осуществления проверки развернутых ответов экзаменационных работ участников ГВЭ-11, ОГЭ и ГВЭ-9. | Февраль-апрель 2022 г. | ЦОМКО |
| 2.2 | Утверждение сети ППЗ для ГИА-11 и ГИА-9. | Март, май 2022 г. | МОНМ РК |
| 2.3 | Техническое обеспечение ППЗ для ГИА-11 | Март – июнь 2022 г. | ЦОМКО |
| 2.4 | Техническое обеспечение ППЗ для ГИА-9 | Март – июнь 2022 г. | МОУО |
| 3. ПОДГОТОВКА УДАЛЕННЫХ ПУНКТОВ РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ |
| 3.1 | Сбор предложений от МОУО по сети удаленных пунктов рассмотрения апелляций | Январь - февраль 2022 г. | ЦОМКО |
| 3.2 | Утверждение перечня удаленных пунктов рассмотрения апелляций на 2021/2022 учебный год. | Февраль 2022 г. | МОНМ РК |
| 3.3 | Техническое оснащение удаленных пунктов рассмотрения апелляций | Февраль - март 2022 г. | МОУО |
| 3.4 | Оснащения помещений для проведения заседаний конфликтной комиссии Республики Крым | Март – май 2022 г. | ЦОМКО |
| 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГИА |
| 4.1. | Анализ проведения ГИА в Республике Крым в 2021 году, выявление проблемных зон и постановка задач на 2022 год. | Октябрь 2022 г. | МОНМ РК КРИППО ЦОМКО МОУО, ОО |
| 4.2 | Подготовка аналитических материалов по результатам ГИА-2022. | Август – октябрь 2022 г. | МОНМ РК КРИППО ЦОМКО МОУО, ОО |
| 4.3. | Организация работы по повышению качества преподавания учебных предметов. | Август 2021 г. – май 2022 г. | МОНМ РК КРИППО МОУО, ОО |
| 4.4. | Организация курсов повышения квалификации для экспертов предметных комиссий по всем учебным предметам. | Январь - Май 2022 г. | КРИППО |
| 4.5. | Сбор предложений от МОУО по местам регистрации на итоговое сочинение (изложение), итоговое собеседование в 9 классе и ГИА, местам проведения итогового сочинения (изложения). | Сентябрь – ноябрь 2021 г. | ЦОМКО МОУО Руководители государственных ОО |
| 4.6 | Утверждение мест регистрации на итоговое сочинение (изложение), итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе и ГИА, мест проведения итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку в 9 классе. | Октябрь – декабрь 2021 г.- | МОНМ РК |
| 4.7. | Регистрация участников ГИА-9, ГИА-11, участников итогового сочинения (изложения) и участников итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в установленные сроки. | Ноябрь 2021 г. – май 2022 г. | МОНМ РК ЦОМКО МОУО Руководители муниципальных и государственных ОО |
| 4.8. | Проведение апробаций и тренировочных мероприятий по подготовке к ГИА с участием педагогических работников и обучающихся | Октябрь 2021 г. – май 2022 г. | ЦОМКО МОУО Руководители муниципальных и государственных ОО |
| 4.9 | Закрепление зарегистрированных участников итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 9 классе и участников ГИА-11 и ГИА-9 за утвержденными местами проведения и ППЭ в РИС «Планирование ГИА». | Февраль 2022г., апрель 2022 г. август 2022 г. | МОУО ЦОМКО |
| 4.10 | Формирование сопроводительной документации для проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 9 классе, а также на каждый ППЭ для каждого экзамена согласно расписанию ГИА. | По графику проведения экзаменов | МОУО ЦОМКО |
| 4.11 | Предоставление в ЦОМКО сводных данных и подтверждающих документов по всем участникам итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 9 классе, участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ для создания особых условий при прохождении ГИА данной категорией выпускников. | Перед каждым этапом итогового сочинения (изложения), устного итогового собеседования в 9 классе и перед каждым периодом ГИА | МОУО |
| 5. ПОДБОР И ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА |
| 5.1. | Подготовка материалов для проведения инструктивно-методических совещаний с лицами, привлекаемыми к работе на пунктах проведения экзаменов. | Февраль – март 2022 г. | ЦОМКО |
| 5.2. | Организация подбора педагогических работников, которых планируется привлекать для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в качестве руководителей ППЭ, членов ГЭК, организаторов в аудиториях и вне аудиторий, технических специалистов, общественных наблюдателей, членов предметных комиссий, членов конфликтной комиссии. | Октябрь 2021 г. – апрель 2022 г. | МОУО ЦОМКО КРИППО |
| 5.3. | Сбор комплектов документов (заявление, согласие на обработку персональных данных, копия документа, удостоверяющего личность и документа (-ов) об образовании) и внесение информации о работниках ППЭ в РИС «Планирование ГИА». | Октябрь 2021 г. – апрель 2022 г. | МОУО ЦОМКО |
| 5.4. | Организация и проведение обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по очной форме экспертов предметных комиссий ЕГЭ, ОГЭ. | Январь – март 2022 г. | КРИППО |
| 5.5. | Организация обучения педагогических работников, привлекаемых в качестве персонала ППЭ (руководители ППЭ и организаторы в аудитории). | Январь – май 2022 г. | МОУО |
| 5.6. | Организация и проведение инструктивных совещаний для педагогических работников, задействованных при проведении ГИА в ППЭ. | Март – апрель 2022 г. | ЦОМКО |
| 5.7. | Утверждение персонального состава работников ППЭ (руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов, ассистентов). | Март, май, август 2022 г. | МОНМ РК |
| 5.8. | Формирование и утверждение состава ГЭК. | Декабрь 2021 г – январь 2022 г. | МОНМ РК |
| 5.9. | Формирование и утверждение состава ПК и КК. | Февраль – март 2022 г. | МОНМ РК |
| 6. ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕЩАНИЙ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ, ПРИВЛЕКАЕМЫМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА |
| 6.1 | I этап: Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными за ГИА в городах и районах. | Март-апрель 2022 г. | ЦОМКО |
| 6.2 | II этап: Проведение ответственными за ГИА совместно с руководителями ППЭ и членами ГЭК совещаний для организаторов в аудиториях и вне аудиторий, технических специалистов в каждом городе/районе. | Март – апрель 2022 г. | МОУО |
| 6.3 | III этап: Подготовка организаторов в аудиториях и вне аудиторий, технических специалистов. | Март – апрель 2022 г. | МОУО ОО |
| 6.4 | IV этап: Проведение селекторных совещаний для руководителей ППЭ, членов ГЭК, организаторов в аудиториях и вне аудиторий, технических специалистов. | Октябрь 2021г. - май 2022 г. | ЦОМКО |
| 6.5. | V этап: Обучение всех привлекаемых к проведению ЕГЭ работников ППЭ на «Учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА», разработанной Федеральным центром тестирования. Проведение тестирования с последующим получением Сертификата. | Март, май, август 2022 г. | ОО |
| 6.6 | Проведение руководителями ППЭ инструктажей непосредственно перед каждым днем экзамена (под подпись). | По графику проведения экзаменов | МОУО |
| 7. ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТОВ ПРЕДМЕТНЫХ КОМИССИЙ (ПК) К ПРОВЕРКЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ ГИА И ПРОВЕДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ |
| 7.1 | I этап: Предоставление в Рособрнадзор списков кандидатур председателей ПК по всем учебным предметам. | Январь 2022 г. | МОНМ РК КРИППО ЦОМКО |
| 7.2 | Проведение семинаров с председателями и ответственными экспертами ПК. | Январь, май 2022 г. | КРИППО ЦОМКО |
| 7.3 | II этап: Подготовка экспертов (председателей и членов) ПК по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ/ОГЭ. | Январь – апрель 2022 г. | КРИППО |
| 7.4 | Обучение экспертов в ФИПИ для работы в региональной ПК при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. | Январь – апрель 2022 г. | ЦОМКО |
| 7.5 | Проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК и присвоение статусов экспертам. | Январь – апрель 2022 г. | КРИППО |
| 7.6 | Очные семинары ФИПИ для председателей (заместителей председателей) ПК по всем учебным предметам. | В соответствии с расписанием ФИПИ | МОНМ РК КРИППО МОУО |
| 7.7 | Проведение председателями и ответственными экспертами ПК совещаний с экспертами ПК по согласованию подходов к оцениванию заданий с развернутым ответом ГИА. | Май – июнь 2022 г. | КРИППО МОУО |
| 7.8 | Проведение селекторных совещаний по организации работы ПК. | Май – июнь 2022 г. | ЦОМКО |
| 7.9 | III этап: Вебинары ФИПИ для экспертов ПК по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников экзаменов. | В соответствии с единым расписанием проведения ГИА | КРИППО эксперты ПК |
| 7.10 | Проведение оперативного согласования оценивания развернутых ответов. | После получения критериев оценивания развернутых ответов в день экзамена | Председатели ПК по всем учебным предметам |
| 8. КОНТРОЛЬ ЗА ПОДГОТОВКОЙ К ГИА |
| 8.1. | Контроль за работой ОО по подготовке к ГИА (проведение ИРР, осуществление проверки официальных сайтов ОО и информационных стендов в ОО и специализированных кабинетах, посвященных подготовке к ГИА, проверка готовности ППЭ, персонала ППЭ и экспертов предметных комиссий). | Февраль – март 2022г. | Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования МОНМ РК |
| 8.2. | Контроль за соблюдением требований нормативных правовых документов при допуске участников на досрочную сессию ГИА, а также к участию в резервные дни проведения экзаменов. | Февраль – июнь 2022г. | Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования МОНМ РК |
| 8.3. | Контроль за соблюдением нормативных требований при организации ГИА, итогового сочинения (изложения) и устного итогового собеседования в 9 классе для участников с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов при создании специализированных условий для прохождения экзаменов. | Февраль – май 2022г. | Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования МОНМ РК |
| 8.4. | Анализ результатов подготовки к проведению ГИА с целью выявления возможных «Групп риска» | В течении года | Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования МОНМ РК |

Приложение 1

к Плану подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2022 году

Подготовка и техническое оснащение ППЭ

ППЭ для ГИА-11 должны быть оборудованы:

– видеонаблюдением (системой онлайн и (или) офлайн видеонаблюдения)

- стационарными металлоискателями и (или) переносными металлоискателями;

– ППЭ ЕГЭ для технологии печати и сканирования КИМ в аудитории – необходимым количеством компьютеров (ноутбуков), принтеров, сканеров и расходных материалов (из расчета 1 принтер и 1 компьютер (ноутбук) в 1 аудитории + резервные комплекты оборудования на случай неисправности); необходимым количеством бумаги формата А4, определяемое из расчета 16 листов на каждого участника, картриджами, флеш-носителями, резервными внешними CD-приводами;

– для проведения ЕГЭ по иностранным языкам (для проведения письменной части – аудирование) обеспечить ППЭ компьютерами (ноутбуками) с подключенными устройствами воспроизведения аудиозаписи и акустическими колонками, резервными внешними CD-приводами;

- для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ - автоматизированным рабочим местом на каждого участника экзамена;

– для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом в устной форме - компьютерами (ноутбуками) с установленными средствами цифровой аудиозаписи т.е. рабочими местами участников (компьютер или ноутбук + гарнитура), флеш-носителями, резервными внешними CD-приводами;

– ППЭ ЕГЭ - резервным каналом «Интернет».

ППЭ для ГИА-9 должны быть:

- оборудованы средствами офлайн видеозаписи;

- оборудованы компьютером или ноутбуком с подключенным принтером в Штабе ППЭ для печати ЭМ (бланков участников и контрольных измерительных материалов) и пакета руководителя ППЭ;

- оборудованы стационарными металлоискателями и (или) переносными металлоискателями;

- обеспечены расходными материалами (бумага формата А4, картриджи);

- для проведения ОГЭ по русскому языку и по иностранным языкам (письменная часть), включающие раздел «Аудирование», каждая аудитория должна быть обеспечена устройствами воспроизведения аудиозаписи с акустическими колонками;

- для проведения устной части экзамена ОГЭ по иностранным языкам в аудиториях проведения обеспечены средствами цифровой аудиозаписи и необходимым количеством рабочих мест участников (компьютер или ноутбук + гарнитура);

- для проведения экзамена по физике ОГЭ и химии ОГЭ материалами и лабораторным оборудованием согласно спецификациям ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений».

- для проведения ОГЭ и ГВЭ-9 по информатике и ИКТ аудитории ППЭ должны быть оборудованы компьютерами с установленными средами программирования, использованными при обучении и редактором электронных таблиц.

Приложение 2

к Плану подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2022 году

Подготовка и техническое оснащение ППЗ

ППЗ для проверки работ ГИА-9 и ГИА-11 должны быть оборудованы:

– необходимым количеством аудиторий для работы экспертов (рассчитывается исходя из  количества привлекаемых экспертов с учетом того, что каждый эксперт должен иметь отдельное рабочее место);

– аудиторией для хранения личных вещей, средств связи членов ПК на период рабочего времени;

– видеонаблюдением (системой онлайн видеонаблюдения для проверки ответов ЕГЭ, средствами офлайн видеозаписи для проверки ответов ОГЭ, ГВЭ-9 и ГВЭ-11)

– местом для председателя ПК или консультирующего эксперта с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для обеспечения возможности уточнения экспертами изложенных в экзаменационных работах участников ГИА фактов;

– при проверке устных ответов – компьютером, гарнитурой, файлами с цифровой аудиозаписью устных ответов;

– компьютером с установленным программным обеспечением для проверки заданий по информатике и ИКТ;

– принтерами для печати комплектов для проверки экспертами предметной комиссии, а также сканерами для перевода протоколов проверки в электронный вид;

– бумагой, ручками с чернилами черного цвета, бейджами;

– дополнительными средствами и материалами (непрограммируемые калькуляторы и т.д.), допустимыми для использования экспертами во время оценивания работ.

Приложение 3

к Плану подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2022 году

Подготовка и техническое оснащение удалённых пунктов рассмотрения апелляций

В удалённом пункте рассмотрения апелляций должны быть подготовлены:

- аудитория (кабинет) для проведения заседания конфликтной комиссии с учетом рассмотрения апелляций в дистанционном формате с помощью видеоконференцсвязи посредством специального программного обеспечения,

- место для нахождения личных вещей апеллянтов, их законных представителей (возможно в пределах аудитории для проведения заседаний) и местами ожидания для апеллянтов и их законных представителей.

В аудитории для проведения заседания конфликтной комиссии необходимо организовать рабочее место для апеллянтов (их законных представителей), оборудованное ноутбуком или компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (рекомендовано организовать доступ к стабильному Интернет–каналу со скоростью передачи информации не менее 50 Мбит/сек.), с подключенными видеокамерой, микрофоном и устройствами воспроизведения звука.

Аудитория для проведения заседания конфликтной комиссии должна быть оснащена и обеспечена:

- системой офлайн видеонаблюдения с возможностью записи и сохранения видеофайлов для фиксации процесса проведения заседания;

- принтером для печати апелляционных комплектов и сканером для перевода материалов заседания в электронный вид;

- бумагой, ручками с чернилами черного цвета, бейджами для ответственных лиц и технических работников.